| Tên Sinh Viên | Nguyễn Doanh Tuấn |
| --- | --- |
| MSSV | PTIT-HN-018 |
| Lớp | HN-K24-CNTT4 |
| Tên dự án | Ứng dụng quản lý sự kiện cá nhân |
| Ngày nộp | 4/12/2025 |

1. Sprint Planning & Product Backlog	2

1.1 Sprint Goal	2

1.2 Danh sách User Stories (5–7 stories)	2

1.3 Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story	2

1.4 Definition of Done (DoD) : Viết chung cho toàn bộ User Story	3

1.5 Estimation – Planning Poker	4

2.  Kanban Board	5

2.1 Chia nhỏ User Story thành Task	5

2.2 Kanban Board 	6

Giải thích thay đổi & lý do	7

3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog	10

3.1 Phân tích rủi ro	10

3.2 MoSCoW 	11

4. Mô phỏng phát triển và kiểm thử	11

4.1 Mô phỏng quá trình Dev (không code)	11

4.2 Các kịch bản thử nghiệm	13

4.3 Bug giả lập	14

5. Tiến độ Sprint	15

5.1 Burndown Chart	15

5.2 Daily Scrum Log	15

6. Sprint Review	15

6.1 Nội dung Sprint Review	15

6.2 Slide/PDF Review (nếu có)	16

7. Sprint Retrospective	16

7.1 Mô tả cảm xúc	16

7.2 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình	16

7.3 Bài học kinh nghiệm	17

# 1. Sprint Planning & Product Backlog

## 1.1 Sprint Goal

Mục tiêu của sprint này là xây dựng phiên bản nền tảng của ứng dụng quản lý sự kiện cá nhân.
Sprint tập trung hoàn thiện các chức năng cốt lõi: đăng ký ,đăng nhập,tạo, xem, chỉnh sửa và xóa sự kiện.

## 1.2 Danh sách User Stories (5–7 stories)

| STT | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EM-01 – Đăng ký | Người dùng tạo tài khoản mới bằng email và mật khẩu | 5 | Must Have |
| 2 | EM-02 – Đăng nhập | Người dùng đăng nhập để truy cập hệ thống | 5 | Must Have |
| 3 | EM-03 – Tạo sự kiện | Người dùng thêm sự kiện mới (tiêu đề, mô tả, ngày giờ) | 5 | Must Have |
| 4 | EM-04 – Xem danh sách sự kiện | Người dùng xem toàn bộ sự kiện đã tạo | 3 | Must Have |
| 5 | EM-05 – Chỉnh sửa sự kiện | Người dùng cập nhật thông tin sự kiện | 5 | Could Have |
| 6 | EM-06 – Xóa sự kiện | Người dùng xóa sự kiện không cần thiết | 3 | Could Have |

## 1.3 Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| Đăng ký | Người dùng nhập được email, mật khẩu hợp lệ |
|  | Hệ thống kiểm tra trùng email |
|  | Tạo tài khoản thành công và chuyển sang màn hình đăng nhập |

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| Đăng nhập | Người dùng nhập email + mật khẩu |
|  | Hệ thống kiểm tra thông tin đúng |
|  | Đăng nhập thành công và chuyển vào trang quản lý sự kiện |

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| Tạo sự kiện | Người dùng nhập tiêu đề + thời gian hợp lệ |
|  | Sự kiện được lưu vào hệ thống |
|  | Hiển thị ngay trong danh sách sự kiện |

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| Xem danh sách sự kiện | Hiển thị ngay trong danh sách sự kiện |
|  | Sắp xếp theo ngày giờ |
|  | Người dùng bấm vào để xem chi tiết |

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| Chỉnh sửa sự kiện | Cho phép chỉnh sửa tiêu đề, thời gian |
|  | Thay đổi được lưu lại |
|  | Hiển thị sự kiện đã cập nhật |

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| Xóa sự kiện | Có hộp thoại xác nhận xóa |
|  | Sự kiện bị xóa khỏi hệ thống |
|  | Danh sách cập nhật lại ngay |

## 1.4 Definition of Done (DoD) : Viết chung cho toàn bộ User Story

| STT | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- |
| 1 | Backlog hoàn chỉnh và rõ ràng |
| 2 | Code đã hoàn thiện, chạy đúng yêu cầu |
| 3 | Pass toàn bộ test cơ bản (unit test + UI test) |
| 4 | Không còn bug mức High/Medium |
| 5 | Được review và merge vào nhánh chính |
| 6 | Giao diện đúng theo yêu cầu thiết kế |
| 7 | Cập nhật tài liệu hướng dẫn |

## 1.5 Estimation – Planning Poker

| Story | Task | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| EM-01 | EM-01-T1: UI đăng ký | 3 SP | UI có form, validate đơn giản, mức trung bình. Không quá phức tạp. |
|  | EM-01-T2: API đăng ký | 5 SP | Yêu cầu xử lý logic: kiểm tra email, mã hóa mật khẩu, lưu DB → phức tạp hơn UI. |
| EM-02 | EM-02-T1: UI đăng nhập | 2 SP | 2 input (email, password) đơn giản |
|  | EM-02-T2: Test đăng nhập | 3 SP | Cần test 4 case: đúng, sai mật khẩu, sai email, form rỗng → mức trung bình |
| EM-03 | EM-03-T1: UI tạo sự kiện | 5 SP | Cần test 4 case: đúng, sai mật khẩu, sai email, form rỗng → mức trung bình |
|  | EM-03-T2: Test tạo sự kiện | 3 SP | Test UI + test validation + test tạo mới thành công. |
| EM-04 | EM-04-T1: UI danh sách sự kiện | 5 SP | Liên quan đến table/list, phân trang, hiển thị nhiều item → phức tạ |
|  | EM-04-T2: Test danh sách. | 2 SP | Chỉ cần kiểm tra hiển thị đúng danh sách, pagination. |
| EM-05 | EM-05-T1: UI chỉnh sửa sự kiện | 5 SP | Tương tự UI tạo sự kiện nhưng cần load dữ liệu cũ → tăng độ phức tạp |
|  | EM-05-T2: Test update | 3 SP | Test update khá nhiều case: update thành công, sai dữ liệu, null, backend trả lỗ |
| EM-06 | EM-06-T1: Nút xóa + popup | 3 SP | Tạo popup confirm, gọi API xóa. Không quá phức tạp |
|  | EM-06-T2: Test xóa | 2 SP | Kiểm tra popup, test xóa thành công/thất bại → ít case hơn update |

# 2.  Kanban Board

## 2.1 Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| EM-01 | EM-01-T1 | Dev | Tạo giao diện form đăng ký (UI) |
|  | EM-01-T2 | Dev | Viết API đăng ký tài khoản |
| EM-02 | EM-02-T1 | Dev | Giao diện form đăng nhập |
|  | EM-02-T2 | Tester | Test đăng nhập thành công/thất bại |
| EM-03 | EM-03-T1 | Dev | Form tạo sự kiện (UI) |
|  | EM-03-T2 | Tester | Test tạo sự kiện |
| EM-04 | EM-04-T1 | Dev | Giao diện xem danh sách sự kiện |
|  | EM-04-T2 | Tester | Test hiển thị danh sách |
| EM-05 | EM-05-T1 | Dev | Giao diện chỉnh sửa sự kiện |
|  | EM-05-T2 | Tester | Test chức năng update |
| EM-06 | EM-06-T1 | Dev | Nút xóa + popup xác nhận. |
|  | EM-06-T2 | Tester | Test chức năng xóa. |

## 2.2 Kanban Board

2.2.1 Ngày 1:

| Story | To Do | In Progress | Review | Done | Pending |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EM-01 | EM-01-T2 | EM-01-T1 | — | — | — |
| EM-02 | EM-02-T1, EM-02-T2 | — | — | — | — |
| EM-03 | EM-03-T1, EM-03-T2 | — | — | — | — |
| EM-04 | EM-04-T1, EM-04-T2 | — | — | — | — |
| EM-05 | EM-05-T1, EM-05-T2 | — | — | — | — |
| EM-06 | EM-06-T1, EM-06-T2 | — | — | — | — |

### Giải thích thay đổi & lý do

- Ngày 1 dev chỉ mới bắt đầu giao diện đăng ký → EM-01-T1 vào In Progress.

2.2.2 Ngày 2:

| Story | To Do | In Progress | Review | Done | Pending |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EM-01 | EM-01-T2 | — | EM-01-T1 | — | — |
| EM-02 | EM-02-T2 | EM-02-T1 | — | — | — |
| EM-03 | EM-03-T1, EM-03-T2 | — | — | — | — |
| EM-04 | EM-04-T1, EM-04-T2 | — | — | — | — |
| EM-05 | EM-05-T1, EM-05-T2 | — | — | — | — |
| EM-06 | EM-06-T1, EM-06-T2 | — | — | — | — |

Giải thích thay đổi & lý do

- EM-01-T1 hoàn thành UI → chuyển sang Review.

- Dev chuyển sang làm UI đăng nhập EM-02-T1.

2.2.3 Ngày 3:

| Story | To Do | In Progress | Review | Done | Pending |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EM-01 | — | EM-01-T2 | EM-01-T1 | — | — |
| EM-02 | EM-02-T2 | — | EM-02-T1 | — | — |
| EM-03 | EM-03-T2 | EM-03-T1 | — | — | — |
| EM-04 | EM-04-T1, EM-04-T2 | — | — | — | — |
| EM-05 | EM-05-T1, EM-05-T2 | — | — | — | — |
| EM-06 | EM-06-T1, EM-06-T2 | — | — | — | — |

Giải thích thay đổi & lý do

- EM-01 API chuyển sang In Progress.

- UI đăng nhập đã xong → Review.

- Bắt đầu giao diện tạo sự kiện (EM-03-T1).

2.2.4 Ngày 4:

| Story | To Do | In Progress | Review | Done | Pending |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EM-01 | — | — | EM-01-T2 | EM-01-T1 | — |
| EM-02 | — | EM-02-T2 | EM-02-T1 | — | — |
| EM-03 | EM-03-T2 | — | EM-03-T1 | — | — |
| EM-04 | EM-04-T2 | EM-04-T1 | — | — | — |
| EM-05 | EM-05-T2 | EM-05-T1 | — | — | — |
| EM-06 | EM-06-T2 | EM-06-T1 | — | — | — |

Giải thích thay đổi & lý do

- EM-01 UI Done.

- EM-02 tester bắt đầu test đăng nhập.

- EM-03 UI xong → Review.

- Bắt đầu EM-04-T1 (UI danh sách).

2.2.5 Ngày 5:

| Story | To Do | In Progress | Review | Done | Pending |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EM-01 | — | — | — | EM-01-T1, EM-01-T2 | — |
| EM-02 | — | — | EM-02-T2 | EM-02-T1 | — |
| EM-03 | — | EM-03-T2 | EM-03-T1 | — | — |
| EM-04 | — | — | EM-04-T1 | — | — |
| EM-05 | EM-05-T2 | EM-05-T1 | — | — | — |
| EM-06 | EM-06-T2 | EM-06-T1 | — | — | — |

Giải thích thay đổi & lý do

- Story EM-01 hoàn tất.

- Tester EM-02 vẫn đang review.

- EM-03 tester đang test (In Progress).

- EM-04 UI đang Review.

2.2.6 Ngày 6:

| Story | To Do | In Progress | Review | Done | Pending |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EM-01 | — | — | — | EM-01-T1, EM-01-T2 | — |
| EM-02 | — | — | — | EM-02-T1, EM-02-T2 | — |
| EM-03 | — | — | EM-03-T2 | EM-03-T1 | — |
| EM-04 | — | — | EM-04-T2 | EM-04-T1 | — |
| EM-05 | — | EM-05-T2 | EM-05-T1 | — | — |
| EM-06 | — | EM-06-T2 | EM-06-T1 | — | — |

Giải thích thay đổi & lý do

- Gần như toàn bộ task đã qua Review.

- Còn EM-05 và EM-06 tester chưa xong.

2.2.7 Ngày 7:

| Story | To Do | In Progress | Review | Done | Pending |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EM-01 | — | — | — | ✔ All Done | — |
| EM-02 | — | — | — | ✔ All Done | — |
| EM-03 | — | — | — | ✔ All Done | — |
| EM-04 | — | — | — | ✔ All Done | — |
| EM-05 | — | — | — | ✔ All Done | — |
| EM-06 | — | — | — | ✔ All Done | — |

Giải thích thay đổi & lý do

- Tất cả task đã hoàn thành trước thời hạn sprint.

# 3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

## 3.1 Phân tích rủi ro

| Story | Phân tích rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- |
| EM-01 | Medium | Dễ lỗi trùng email |
| EM-02 | Medium | Sai mật khẩu, tấn công brute-force |
| EM-03 | Medium | Nhiều trường nhập, dễ sai validation |
| EM-04 | Low | Chỉ đọc dữ liệu |
| EM-05 | Medium | logic sửa nhiều thông tin |
| EM-06 | Low | Xóa đơn giản |

## 3.2 MoSCoW

| Story | Must | Should | Could | Won’t | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story 1 | X |  |  |  |  |

# 4. Mô phỏng phát triển và kiểm thử

## 4.1 Mô phỏng quá trình Dev (không code)

Story EM-01 – Đăng ký tài khoản

Task EM-01-T1 – Tạo giao diện form đăng ký (Dev)

Mô phỏng:

- Developer tạo form gồm các trường: Họ tên, Email, Mật khẩu.

- Khi user nhập thông tin vào form → bấm nút “Đăng ký”.

- Form thực hiện validate cơ bản: kiểm tra trống, email đúng định dạng.

- Nếu hợp lệ → gửi request sang API đăng ký.

- Nếu lỗi (email sai định dạng) → hiển thị thông báo phía dưới ô nhập.

Task EM-01-T2 – Viết API đăng ký tài khoản (Dev)

Mô phỏng:

- API nhận dữ liệu: name, email, password.

- Kiểm tra email đã tồn tại trong database hay chưa.

- Nếu chưa tồn tại → lưu thông tin tài khoản mới.

- Trả về response: {status: success, message: “Đăng ký thành công”}.

- Nếu trùng email → trả về lỗi: “Email đã tồn tại”.

Story EM-02 – Đăng nhập

Task EM-02-T1 – Giao diện form đăng nhập (Dev)

Mô phỏng:

- Tạo form gồm Email + Password + nút “Đăng nhập”.

- Khi user nhập → hệ thống validate không để trống.

- Gửi request đăng nhập đến API.

Task EM-02-T2 – Test đăng nhập thành công/thất bại (Tester)

Mô phỏng:

- Nhập email + mật khẩu đúng → hệ thống chuyển đến trang danh sách sự kiện.

- Nhập sai mật khẩu → popup: “Sai thông tin đăng nhập”.

- Để trống trường → hiển thị lỗi đỏ “Không được để trống”.

Story EM-03 – Tạo sự kiện

Task EM-03-T1 – Form tạo sự kiện (Dev)

Mô phỏng:

- Dev tạo form gồm: Tên sự kiện, Ngày diễn ra, Địa điểm, Mô tả.

- Khi user nhập đủ → bấm “Tạo sự kiện”.

- Form kiểm tra: Tên sự kiện không rỗng.

- Gửi API tạo sự kiện.

- Nếu thành công → hiển thị sự kiện mới trong danh sách.

Task EM-03-T2 – Test tạo sự kiện (Tester)

Mô phỏng:

- Nhập đầy đủ và hợp lệ → sự kiện được tạo.

- Để trống tên sự kiện → báo lỗi “Tên sự kiện bắt buộc”.

- Nhập ngày sai định dạng → báo lỗi “Ngày không hợp lệ”.

Story EM-04 – Xem danh sách sự kiện

Task EM-04-T1 – Giao diện danh sách sự kiện (Dev)

Mô phỏng:

- Dev tạo UI danh sách dạng bảng hoặc card.

- Khi user mở trang → hệ thống tự động gọi API /get-events.

- Danh sách được render lên màn hình với thông tin sự kiện.

Task EM-04-T2 – Test hiển thị danh sách (Tester)

Mô phỏng:

- Nếu có sự kiện → hiển thị đúng số lượng + thông tin.

- Nếu không có → hiển thị dòng chữ: “Chưa có sự kiện nào”.

Story EM-05 – Chỉnh sửa sự kiện

Task EM-05-T1 – Giao diện chỉnh sửa (Dev)

Mô phỏng:

- Khi user nhấn nút “Edit” → mở form với dữ liệu cũ.

- User chỉnh sửa → bấm “Cập nhật”.

- API update nhận dữ liệu mới và cập nhật database.

- UI reload danh sách sự kiện sau khi update thành công.

Task EM-05-T2 – Test chức năng update (Tester)

Mô phỏng:

- Thay đổi tên sự kiện → phải hiển thị đúng sau khi cập nhật.

- Để trống tên → báo lỗi.

- Sửa ngày → kiểm tra định dạng hợp lệ.

Story EM-06 – Xóa sự kiện

Task EM-06-T1 – Nút xóa + popup xác nhận (Dev)

Mô phỏng:

- User nhấn “Delete” → mở popup “Bạn có chắc chắn muốn xóa?”.

- Nhấn “Yes” → gọi API xóa.

- UI cập nhật danh sách sau khi xóa.

Task EM-06-T2 – Test chức năng xóa (Tester)

Mô phỏng:

- Nhấn Delete → popup xuất hiện đúng.

- Chọn Yes → sự kiện biến mất khỏi danh sách.

- Chọn No → sự kiện vẫn giữ nguyên.

## 4.2 Các kịch bản thử nghiệm

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 – Đăng ký thành công | Họ tên + email hợp lệ + mật khẩu ≥ 6 | Nhấn Đăng ký | Hiển thị thông báo “Đăng ký thành công”, chuyển sang đăng nhập |
| TC02 – Đăng ký thất bại (trùng email) | Email đã tồn tại | Nhấn Đăng ký | Báo lỗi “Email đã tồn tại” |
| TC03 – Đăng nhập thành công | Email + password đúng | Nhấn Đăng nhập | Chuyển sang trang danh sách sự kiện |
| TC04 – Đăng nhập thất bại | Sai mật khẩu 0075 | Nhấn Đăng nhập | Chuyển sang trang danh sách sự kiện |
| TC05 – Tạo sự kiện thành công | Nhập đủ dữ liệu | Nhấn “Tạo sự kiện” | Sự kiện xuất hiện trong danh sách |
| TC06 – Tạo sự kiện thất bại. | Nhập đủ dữ liệu | Nhấn “Tạo sự kiện” | Báo lỗi “Tên sự kiện bắt buộc” |
| TC07 – Xóa sự kiện | Nhấn Delete | Chọn Yes | Sự kiện bị xóa khỏi danh sách |
| TC08 – Edit sự kiện | Thay đổi nội dung | Nhấn Cập nhật | Dữ liệu hiển thị mới đúng |

## 4.3 Bug giả lập

| Bug Id | Mô tả lỗi | Mức độ nghiêm trọng | Các bước giải quyết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Hệ thống không hiển thị thông báo lỗi khi nhập sai mật khẩu | Medium | Dev kiểm tra phần validate + hiển thị thông báo → sửa lại logic frontend | Popup hiển thị đúng lỗi |
| B02 | Dev kiểm tra phần validate + hiển thị thông báo → sửa lại logic frontend | High | Thêm hàm reload list sau khi API trả thành công | Danh sách hiển thị đúng |
| B03 | cho phép ngày sai định dạng | Low | Thêm hàm kiểm tra date bằng regex/datepicker | Danh sách hiển thị đúng |

# 5. Tiến độ Sprint

## 5.1 Burndown Chart

## 5.2 Daily Scrum Log

| Tên Log | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn đang gặp phải |
| --- | --- | --- | --- |
| Log1 | Hoàn thành giao diện form đăng ký tài khoản | Tích hợp API và kiểm tra chức năng đăng ký (EM-01-T2). | Tích hợp API và kiểm tra chức năng đăng ký (EM-01-T2). |
| Log2 | Xây dựng giao diện đăng nhập (EM-02-T1). | Test đăng nhập thành công/thất bại (EM-02-T2). | Thiếu dữ liệu mẫu để test nhiều trường hợp |
| Log3 | Thiếu dữ liệu mẫu để test nhiều trường hợp | Test chức năng tạo sự kiện (EM-03-T2) | API đôi lúc trả lỗi 500, cần backend kiểm tra. |
| Log4 | Hoàn thiện giao diện danh sách sự kiện (EM-04-T1). | Test hiển thị danh sách sự kiện (EM-04-T2). | Một số sự kiện không hiện đủ dữ liệu. |

# 6. Sprint Review

## 6.1 Nội dung Sprint Review

| Những gì đã hoàn thành | Những gì vượt phạm vi Sprint Goal | Minh chứng bằng bảng kết quả(BurnDown) |
| --- | --- | --- |
| Hoàn thành UI và API đăng ký tài khoản (EM-01) - Hoàn thành UI đăng nhập + test chức năng đăng nhập (EM-02) - Hoàn thành UI tạo sự kiện + test chức năng tạo sự kiện (EM-03) - Hoàn thành UI danh sách sự kiện + test hiển thị danh sách (EM-04) - Hoàn thành UI chỉnh sửa sự kiện + test update (EM-05) - Hoàn thành chức năng xóa sự kiện + test delete (EM-06) → Toàn bộ User Story cốt lõi đã hoàn thành đúng mục tiêu Sprint | - Không có User Story phụ hoặc tính năng mới vượt ngoài kế hoạch. - Tuy nhiên, nhóm đã cải thiện UI nhỏ và tối ưu validate form, đây là phần mở rộng nhẹ so với Sprint Goal. | Biểu đồ Burndown cho thấy tiến độ giảm về 0 đúng hạn |

## 6.2 Slide/PDF Review (nếu có)

# 7. Sprint Retrospective

## 7.1 Mô tả cảm xúc

| Glad | Mad | Sad |
| --- | --- | --- |
| - Hoàn thành đủ các User Story đúng thời hạn. - Các thành viên phối hợp tốt, hỗ trợ nhau khi gặp lỗi. - Product Owner phản hồi nhanh, giúp làm rõ yêu cầu. | - API đôi khi trả dữ liệu chậm khiến tiến độ bị ảnh hưởng. - Một số bạn commit code không đúng chuẩn, gây xung đột merge. - Có task phụ thuộc nhau nên bị chặn tiến độ. | - Sprint này có 1–2 Story chưa test được đầy đủ. - Một số bug phát hiện muộn nên phải làm thêm giờ. - Không có nhiều thời gian để cải thiện UI như dự tính. |

## 7.2 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

Trong Sprint này, nhóm nhận thấy một số điểm cần cải tiến để nâng cao hiệu quả làm việc.
Trước hết, nhóm sẽ ưu tiên cao cho việc chuẩn hóa quy tắc commit để tránh xung đột khi merge code. Bên cạnh đó, nhóm cũng cần tạo mock API trong trường hợp backend hoàn thiện chậm nhằm tránh việc Dev và Tester phải chờ nhau, gây ảnh hưởng đến tiến độ.

Tiếp theo, nhóm đặt mức ưu tiên trung bình cho việc bổ sung checklist test cho mỗi User Story, giúp đảm bảo chất lượng trước khi chuyển giao. Ngoài ra, nhóm cũng muốn tổ chức thêm các buổi họp ngắn cuối ngày nếu có vấn đề phát sinh nhằm cập nhật và xử lý sớm.

Cuối cùng, nhóm sẽ ưu tiên thấp cho việc cải thiện tài liệu yêu cầu, giúp mô tả User Story rõ ràng hơn trong các Sprint tiếp theo.

## 7.3 Bài học kinh nghiệm

• Cần làm rõ yêu cầu với Product Owner trước khi bắt đầu để tránh hiểu sai.
• Nên chia task nhỏ hơn để ước lượng chính xác và dễ theo dõi tiến độ.
• Họp Daily cần đúng trọng tâm: hôm qua – hôm nay – khó khăn.
• Dev và Tester phải trao đổi liên tục để giảm bug phát hiện muộn.
• Cần ưu tiên xử lý những task phụ thuộc sớm để tránh chặn tiến độ nhóm.
• Không để tới cuối Sprint mới test – nên test xen kẽ (testing song song).
• Lập kế hoạch Sprint thực tế hơn, tránh ôm quá nhiều story khiến không kịp hoàn thành.